HINCADO DIRECTO S.L.

Evolución del Módulo de Maquinaria / Mantenimiento

Gestión de Activos y Disponibilidad Operativa

Documento: Diseño Funcional y Técnico

Versión: 1.1 — Ajustes post-revisión

Fecha: 8 de abril de 2026

Preparado para: Sergio García — Nutria Capital / Hincado Directo

Clasificación: Interno — Confidencial

# Índice de contenidos

1. Diagnóstico del sistema actual vs. objetivos

2. Propuesta funcional detallada

3. Modelo de datos: entidades y relaciones

4. Propuesta de cambios de UI por pantalla

5. Flujo operativo de incidencias

6. Campos obligatorios por rol y fase del flujo

7. Matriz de precedencia del estado operativo

8. Propuesta de exportación PDF/imprimible

9. Plan de implementación por fases (optimista / realista)

10. Riesgos y decisiones abiertas

Anexo A: Diseño preparado para log de transiciones de estado

# 1. Diagnóstico del sistema actual vs. objetivos

## 1.1 Lo que ya tenéis y funciona bien

El módulo actual es sólido para su alcance original. Tras analizar el código en detalle (maquinaria_db.py, maquinaria_exports.py, routes/maquinaria.py, maquinaria.js, notificaciones_maquinaria.py), identifico las siguientes capacidades ya operativas:

| Capacidad | Estado actual |
| --- | --- |
| Registro de flota | 8 máquinas con internal_id, nombre, modelo, horómetro actual/inicial, fecha comisión, estado básico (disponible / en_proyecto / en_taller / baja). |
| Checks semanales | Checklist semanal del operario con horómetro, observaciones, estado (abierto/cerrado/enmendado), fotos adjuntas. |
| Revisiones por horómetro | Intervalos 100h/250h/500h/1000h/2000h con cascada automática por marca (ORTECO/FAGA). 22 tareas de mantenimiento codificadas del manual Orteco HD 800-1000. |
| Maintenance logs | Registro granular por tarea con checklist_result, horómetro, operario. |
| Incidencias básicas | Creación vinculada a máquina con severidad (baja/media/alta/seguridad), estado (abierta/en_curso/cerrada), descripción, resolución. |
| Tokens de operario | Acceso sin login para operarios vía URL con token. Vencimiento y desactivación. |
| Notificaciones WhatsApp | Ciclo semanal automático (viernes 8:00) con anti-spam por ISO week. Meta Cloud API. |
| Exportaciones | Service History (PDF + Excel), Asset Passport (PDF 1 página), Certificados CAE/PRL. |
| Fotos adjuntas | Sistema polimórfico para checks, incidencias y revisiones. |
| Auditor links | Enlaces temporales read-only con vencimiento, revocación y log de accesos. |
| Responsable mantenimiento | FK a empleados, seleccionable desde la ficha. |
| Gráficos de horómetro | Chart.js con tendencia acumulada y consumo quincenal. |

## 1.2 Gaps identificados

Comparando el sistema actual con los objetivos de gestión de activos y disponibilidad operativa:

| ID | Gap | Detalle | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| GAP-01 | Estado operativo insuficiente | El campo estado solo tiene 4 valores (disponible/en_proyecto/en_taller/baja). No distingue "operativa con limitaciones", "parada pendiente diagnóstico", "parada pendiente pieza", "en reparación", "en reserva". | ALTO |
| GAP-02 | Incidencias sin estructura de impacto | La tabla maquinaria_incidencias no tiene: fecha/hora de parada, vuelta a servicio, horas downtime, subsistema, tipo, diagnóstico, causa raíz, costes, esperas. Imposible calcular MTTR o coste acumulado. | CRÍTICO |
| GAP-03 | Sin flujo de estados en incidencias | Solo 3 estados (abierta/en_curso/cerrada). Falta distinguir si la máquina está parada por diagnóstico, espera de pieza o reparación activa. | ALTO |
| GAP-04 | Sin KPIs de disponibilidad | No existe cálculo de: horas downtime, días parados, incidencias/100h, MTTR, coste acumulado. La ficha no muestra resumen de disponibilidad. | ALTO |
| GAP-05 | Sin criticidad / semáforo de riesgo | No hay campo de criticidad (alta/media/baja) ni scoring de riesgo. | MEDIO |
| GAP-06 | Sin gestión de repuestos | No existe tabla de repuestos, ni catálogo, ni stock, ni criticidad de piezas, ni vinculación máquina-repuesto. | ALTO |
| GAP-07 | Sin talleres/proveedores de maquinaria | Existe terceros y proveedores_transporte pero no entidad específica para talleres de maquinaria. | MEDIO |
| GAP-08 | Sin documentación técnica estructurada | No hay sección para manuales, despieces, esquemas por máquina. | BAJO |
| GAP-09 | Identidad de máquina incompleta | Faltan: año_fabricacion, matricula, tipo_maquina (hincadora/perforadora/mixta). | MEDIO |
| GAP-10 | Sin historial de asignación a obras | Solo proyecto_id sin fechas ni histórico. No se puede saber cuánto tiempo lleva una máquina en una obra ni dónde ha estado antes. | MEDIO |
| GAP-11 | Sin capacidad de histórico retroactivo | No hay campo fuente_dato para marcar registros reconstruidos. | BAJO |
| GAP-12 | Exportación PDF incompleta | Asset Passport no incluye disponibilidad, criticidad, repuestos ni talleres. | BAJO |

## 1.3 Resumen ejecutivo

La base es buena — el 70% de la infraestructura de mantenimiento preventivo está resuelta. El gap principal es la orientación: el sistema registra revisiones, pero no gestiona disponibilidad. Los cambios más urgentes: enriquecer incidencias (GAP-02/03), añadir estado operativo (GAP-01), calcular KPIs de disponibilidad (GAP-04), historial de asignaciones a obra (GAP-10). Repuestos y talleres (GAP-06/07) vienen después, una vez que la captura de datos esté madura.

# 2. Propuesta funcional detallada

## 2.1 FASE 1: Incidencias, disponibilidad y trazabilidad

Prioridad reordenada: primero la captura de datos operativos (incidencias enriquecidas + KPIs de disponibilidad), después repuestos y talleres. Sin buenos datos de incidencia, los repuestos no tienen contexto.

### 2.1.1 Ficha maestra de máquina — Ampliación

Cambios sobre la tabla maquinas existente (ALTER TABLE ADD COLUMN):

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| estado_operativo | TEXT | operativa / operativa_con_limitaciones / parada_diagnostico / parada_pendiente_pieza / en_reparacion / en_reserva / decomisionada. El campo estado original se mantiene como estado administrativo. |
| tipo_maquina | TEXT | hincadora / perforadora / mixta |
| ano_fabricacion | INTEGER | Año de fabricación |
| matricula | TEXT | Matrícula o identificador adicional |
| criticidad | TEXT | alta / media / baja — asignable manualmente, con sugerencia automática |
| operario_habitual_id | INTEGER FK | FK OPCIONAL a empleados(id). Si el operario no está en empleados, se crea primero. No texto libre. |
| fuente_dato | TEXT | Para registros importados: factura / whatsapp / memoria / albaran / otro |

### 2.1.2 Historial de asignaciones máquina-obra (NUEVO)

En vez de un simple campo fecha_asignacion_obra, se crea una tabla maquinaria_asignaciones_obra que registra cada vez que una máquina se asigna a una obra. Esto permite:

— Saber cuánto tiempo lleva la máquina en la obra actual.

— Ver el histórico completo de obras por máquina.

— Calcular días de utilización por proyecto para facturación interna o análisis.

— Al reasignar una máquina a otra obra, el sistema cierra automáticamente la asignación anterior.

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Autoincremental |
| maquina_id | INTEGER FK NOT NULL | FK a maquinas(id) |
| proyecto_id | INTEGER FK NOT NULL | FK a proyectos(id) |
| fecha_inicio | TEXT NOT NULL | ISO date de asignación |
| fecha_fin | TEXT | ISO date de salida (NULL = asignación actual) |
| ubicacion | TEXT | Ubicación específica dentro de la obra si aplica |
| operario_id | INTEGER FK | FK opcional a empleados(id) — operario asignado durante este periodo |
| notas | TEXT | Observaciones sobre la asignación |
| created_at | TEXT NOT NULL | Timestamp de creación |

Regla: al hacer PUT /api/maquinaria/maquinas/<id> con un proyecto_id diferente al actual, se cierra la asignación vigente (fecha_fin = hoy) y se crea una nueva. La vista de detalle de máquina muestra la asignación actual y enlace al histórico.

### 2.1.3 Incidencias — Reestructuración

Cambio más importante de Fase 1. Se añaden campos vía ALTER TABLE. El CHECK de estado se migra (crear tabla nueva, copiar datos, renombrar).

| Campo nuevo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| hora_deteccion | TEXT | Hora exacta (HH:MM) |
| horometro_deteccion | REAL | Horómetro al detectar |
| proyecto_id | INTEGER FK | Obra donde ocurrió |
| operario_detecta | TEXT | Nombre del operario que detecta |
| tipo_incidencia | TEXT | averia / anomalia / correctivo / observacion_preventiva |
| subsistema | TEXT | hidraulico / motor / electrico / martillo / guias / latiguillos / traslacion / perforacion / otro |
| sintoma_inicial | TEXT | Síntoma observado |
| maquina_siguio_operando | INTEGER | 1=sí, 0=no |
| fecha_hora_parada | TEXT | ISO datetime de parada |
| fecha_hora_vuelta | TEXT | ISO datetime vuelta a servicio |
| horas_downtime | REAL | Calculable, almacenado para correcciones manuales |
| motivo_downtime | TEXT | averia / espera_pieza / espera_taller / diagnostico |
| diagnostico_provisional | TEXT | Primera hipótesis |
| causa_raiz | TEXT | Causa final |
| accion_tomada | TEXT | Descripción de la reparación |
| pieza_sustituida | TEXT | Pieza cambiada |
| repuesto_id | INTEGER FK | FK a repuestos (Fase 2) |
| taller_id | INTEGER FK | FK a talleres_maquinaria (Fase 2) |
| resuelto_en | TEXT | campo / taller |
| espera_pieza | INTEGER | 1/0 |
| espera_mecanico | INTEGER | 1/0 |
| coste_repuesto | REAL | EUR |
| coste_servicio | REAL | EUR servicio externo |
| coste_downtime | REAL | Calc: horas_downtime/8 * 900 |
| es_repetida | INTEGER | 1/0 |
| incidencia_anterior_id | INTEGER FK | Self-reference para recurrencias |
| leccion_aprendida | TEXT |  |
| accion_preventiva | TEXT | Recomendación futura |
| es_historico | INTEGER | Flag registros reconstruidos |
| fuente_dato | TEXT | factura / whatsapp / memoria / albaran / otro |

Estados ampliados a 7: abierta → en_diagnostico → pendiente_pieza → pendiente_taller → en_reparacion → resuelta → cerrada_validada.

### 2.1.4 Reglas de negocio — Fase 1

| Regla | Descripción |
| --- | --- |
| RN-01 | Incidencia abierta severidad alta/seguridad + máquina no sigue operando → estado_operativo sugerido: parada_diagnostico (ver matriz de precedencia, sección 7). |
| RN-02 | Incidencia pasa a pendiente_pieza → estado_operativo sugerido: parada_pendiente_pieza. |
| RN-03 | Revisión vencida (horómetro actual > próximo hito) → alerta roja en ficha. |
| RN-04 | Al cerrar incidencia, recalcular horas_downtime si hay fecha_hora_parada y fecha_hora_vuelta. |
| RN-05 | Al cerrar incidencia con parada, calcular coste_downtime = (horas_downtime / 8) * COSTE_DIA_PARADO (configurable, default 900 EUR). |
| RN-06 | Incidencias históricas (es_historico=1) NO disparan reglas automáticas de estado operativo. |
| RN-07 | Al cambiar proyecto_id de una máquina, cerrar asignación anterior y crear nueva en maquinaria_asignaciones_obra. |

## 2.2 FASE 2: Repuestos, talleres y análisis avanzado

Se ejecuta una vez Fase 1 esté en producción y validada con datos reales de incidencias. Sin datos de incidencia maduros, los repuestos no tienen contexto de consumo.

### 2.2.1 Repuestos críticos

Nueva entidad maquinaria_repuestos:

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Autoincremental |
| codigo | TEXT UNIQUE | Código interno o referencia fabricante |
| nombre | TEXT NOT NULL | Nombre descriptivo |
| descripcion | TEXT | Descripción detallada |
| categoria | TEXT | hidraulico / motor / electrico / martillo / guias / latiguillos / traslacion / perforacion / otro |
| criticidad | TEXT NOT NULL | A=crítico (stockar siempre) / B=importante / C=no crítico |
| stock_actual | INTEGER DEFAULT 0 | Unidades en almacén |
| stock_minimo | INTEGER DEFAULT 0 | Umbral de reposición |
| unidad | TEXT DEFAULT "ud" | ud / litro / metro / kg |
| ubicacion_fisica | TEXT | Dónde está almacenado: "Almacén nave 2, estantería B3" o "Furgoneta taller" |
| equivalente_id | INTEGER FK | FK opcional a maquinaria_repuestos(id) — repuesto alternativo/equivalente que puede sustituir a éste |
| notas_equivalencia | TEXT | Aclaraciones sobre compatibilidad: "Mismo diámetro pero junta diferente, verificar antes" |
| proveedor_habitual_id | INTEGER FK | FK a talleres_maquinaria |
| lead_time_dias | INTEGER | Días estimados de entrega |
| precio_unitario | REAL | EUR referencia |
| notas | TEXT | Observaciones |
| activo | INTEGER DEFAULT 1 | 1/0 |

La FK equivalente_id permite modelar cadenas de equivalencia: "Si no hay filtro A, usar filtro B". No es una relación muchos-a-muchos por simplicidad — un repuesto tiene un equivalente principal. Si se necesitan múltiples equivalentes en el futuro, se crea tabla pivote.

Tablas complementarias: maquinaria_repuestos_maquinas (muchos a muchos, qué repuestos aplican a qué máquinas/modelos), maquinaria_consumo_repuestos (registro por uso en incidencia: repuesto_id, incidencia_id, cantidad, fecha, notas).

### 2.2.2 Talleres y proveedores de maquinaria

Nueva entidad talleres_maquinaria:

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Autoincremental |
| nombre | TEXT NOT NULL | Nombre comercial |
| tipo | TEXT | taller_hidraulico / taller_motor / electricidad / proveedor_piezas / transporte / oem_fabricante / otro |
| zona | TEXT | Provincia o zona |
| contacto_principal | TEXT | Persona de contacto |
| telefono | TEXT | Teléfono |
| email | TEXT | Email |
| notas | TEXT | Observaciones |
| salida_a_obra | INTEGER | 1=sí, 0=no |
| tiempo_respuesta_dias | REAL | Tiempo medio respuesta |
| valoracion_interna | INTEGER | 1-5 estrellas |
| activo | INTEGER DEFAULT 1 | 1/0 |

Pivote talleres_maquinaria_modelos (taller_id, marca, modelo) para vincular compatibilidades.

### 2.2.3 KPIs de disponibilidad

Calculados en tiempo real desde maquinaria_incidencias. Nuevas funciones en maquinaria_db.py:

| Función | Retorno |
| --- | --- |
| calcular_disponibilidad(maq_id, dias) | incidencias_abiertas, incidencias_periodo, horas_downtime, dias_parados, incidencias_por_100h, mttr, coste_acumulado |
| calcular_criticidad_sugerida(maq_id) | Sugerencia basada en antigüedad, frecuencia incidencias 90d, severidad media, downtime reciente |
| resumen_flota() | Dashboard: máquinas operativas, paradas, disponibilidad media, top 3 downtime |

### 2.2.4 Documentación técnica

Se reutiliza maquinaria_documentos ampliando CHECK de tipo: manual_usuario, despiece, esquema_electrico, esquema_hidraulico, ficha_tecnica, referencia_recambio, foto_tecnica.

### 2.2.5 Reglas de negocio — Fase 2

| Regla | Descripción |
| --- | --- |
| RN-08 | stock_actual < stock_minimo en criticidad A → alerta en ficha de máquina y dashboard. |
| RN-09 | Máquina >3 incidencias/100h últimos 90d → sugerir criticidad = alta. |
| RN-10 | Máquina en parada_pendiente_pieza → mostrar repuesto pendiente con lead time en ficha. |
| RN-11 | Criticidad sugerida automáticamente, siempre editable manualmente. |
| RN-12 | Consumo de repuesto en incidencia → decrementar stock_actual automáticamente. |
| RN-13 | Dashboard flota: semáforo verde (>90% disponibilidad), ámbar (70-90%), rojo (<70%). |

# 3. Modelo de datos: entidades y relaciones

## 3.1 Entidades existentes que se modifican

Principio: ALTER TABLE ADD COLUMN siempre que sea posible. Migración solo para CHECK constraints.

| Entidad | Cambios |
| --- | --- |
| maquinas | 7 columnas nuevas: estado_operativo, tipo_maquina, ano_fabricacion, matricula, criticidad, operario_habitual_id (FK empleados), fuente_dato. Se elimina fecha_asignacion_obra (reemplazada por tabla de historial). |
| maquinaria_incidencias | 30 columnas nuevas (ver 2.1.3). Migración CHECK de estado a 7 valores. |
| maquinaria_documentos | Ampliar CHECK de tipo para documentación técnica. |

## 3.2 Entidades nuevas

| Entidad | Fase | Descripción |
| --- | --- | --- |
| maquinaria_asignaciones_obra | 1 | Historial de asignaciones máquina→obra con fechas. 9 columnas. |
| talleres_maquinaria | 2 | Catálogo de talleres/proveedores de maquinaria. 12 columnas. |
| talleres_maquinaria_modelos | 2 | Pivote taller↔marca/modelo. |
| maquinaria_repuestos | 2 | Catálogo de repuestos con equivalentes y ubicación. 17 columnas. |
| maquinaria_repuestos_maquinas | 2 | Pivote repuesto↔máquina. |
| maquinaria_consumo_repuestos | 2 | Registro de consumo por incidencia. |
| maquinaria_incidencia_transiciones (RESERVADA) | Futuro | Log de transiciones de estado. Diseño preparado, NO se implementa aún (ver Anexo A). |

## 3.3 Diagrama de relaciones

maquinas
  ├── maquinaria_asignaciones_obra (maquina_id → maquinas.id) ← NUEVO
  │     └── → proyectos (proyecto_id)
  │     └── → empleados (operario_id)
  ├── → empleados (operario_habitual_id) ← AJUSTADO: FK, no texto
  ├── maquinaria_checks (maquina_id)
  ├── maquinaria_revisiones (maquina_id)
  ├── maquinaria_incidencias (maquina_id)
  │     ├── → talleres_maquinaria (taller_id) [Fase 2]
  │     ├── → maquinaria_repuestos (repuesto_id) [Fase 2]
  │     ├── → maquinaria_incidencias (incidencia_anterior_id, self-ref)
  │     ├── → proyectos (proyecto_id)
  │     └── maquinaria_consumo_repuestos (incidencia_id) [Fase 2]
  │           └── → maquinaria_repuestos (repuesto_id)
  ├── maquinaria_maintenance_logs (maquina_id)
  ├── maquinaria_tokens (maquina_id)
  ├── maquinaria_documentos (maquina_id)
  ├── maquinaria_fotos (entidad_tipo + entidad_id, polimórfico)
  ├── maquinaria_repuestos_maquinas (maquina_id) [Fase 2]
  │     └── → maquinaria_repuestos (repuesto_id)
  └── → proyectos (proyecto_id)

talleres_maquinaria [Fase 2]
  ├── talleres_maquinaria_modelos (taller_id)
  ├── maquinaria_incidencias (taller_id)
  └── maquinaria_repuestos (proveedor_habitual_id)

maquinaria_repuestos [Fase 2]
  └── → maquinaria_repuestos (equivalente_id, self-ref)

## 3.4 Migración de datos

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Backup completo de gestion.db. |
| 2 | ALTER TABLE maquinas ADD COLUMN para los 7 campos nuevos (sin riesgo). |
| 3 | CREATE TABLE maquinaria_asignaciones_obra. Poblar asignación actual: INSERT con proyecto_id y fecha_comision de cada máquina que tenga proyecto_id no NULL. |
| 4 | CREATE TABLE maquinaria_incidencias_new con todos los campos y CHECK ampliado. |
| 5 | INSERT INTO maquinaria_incidencias_new SELECT *, NULLs para nuevos FROM maquinaria_incidencias. |
| 6 | DROP TABLE maquinaria_incidencias → RENAME maquinaria_incidencias_new. |
| 7 | Recrear índices: ix_maq_inc_maq + nuevos para subsistema, tipo_incidencia, estado. |

# 4. Propuesta de cambios de UI por pantalla

## 4.1 Dashboard de flota

| Elemento | Cambio |
| --- | --- |
| KPIs superiores | Mantener 4 actuales. Añadir 5º: "Con incidencia activa" (rojo). Añadir 6º: "Disponibilidad flota 30d" (% con semáforo). |
| Card de máquina | Añadir: badge estado_operativo (semáforo), indicador criticidad (punto color), "última incidencia hace X días". |
| Filtros | Dropdown por estado_operativo y por criticidad. |
| Ordenación | Por criticidad (rojo primero) o por downtime reciente. |

## 4.2 Ficha de máquina

### Header superior

| Zona | Contenido |
| --- | --- |
| Línea 1 | Nombre + badge estado_operativo (semáforo) + badge criticidad + internal_id / modelo / serie |
| Línea 2 | Obra actual (desde historial asignaciones) + fecha desde + operario habitual (desde FK empleados) + responsable mtto |
| KPI cards | Mantener: Horómetro, Revisiones pendientes, Incidencias abiertas. Añadir: Downtime 30d, Coste acumulado 90d. |

### Bloques de contenido

| # | Bloque | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Checks semanales | MANTENER tal cual. |
| 2 | Revisiones por horómetro | MANTENER. Añadir horas/días de retraso en rojo si hay. |
| 3 | Incidencias (REDISEÑAR) | Tabs: Abiertas ¦ 90d ¦ Todas. Card muestra: severidad + tipo + subsistema + estado flujo + downtime. Botón "Ver detalle" abre modal completo. |
| 4 | Historial de obras (NUEVO) | Timeline de asignaciones: obra, fechas, operario. Dato útil y rápido de consultar. |
| 5 | Resumen disponibilidad (NUEVO) | Tarjeta KPIs: incidencias 30/90/365d, downtime, días parados, incidencias/100h, MTTR, coste. Semáforo. |
| 6 | Repuestos críticos (NUEVO, F2) | Tabla: repuesto + criticidad + stock vs mínimo + proveedor + lead time + ubicación + equivalente. Alerta si stock < mín en criticidad A. |
| 7 | Talleres/proveedores (NUEVO, F2) | Lista vinculados con tipo, teléfono, valoración, si sale a obra. |
| 8 | Documentación técnica (NUEVO, F2) | Lista documentos + botón subir. |
| 9 | Gráficos horómetro | MANTENER. |
| 10 | Responsable + Auditor links | MANTENER. |

## 4.3 Modal de incidencia — Wizard 4 pasos

No es wizard estricto secuencial. Se puede ir a cualquier paso. Los campos obligatorios por paso se definen en la sección 6.

| Paso | Contenido |
| --- | --- |
| 1: Reporte (operario) | Síntoma inicial, tipo, severidad, subsistema, ¿sigue operando?, fotos. Auto: fecha/hora, horómetro, obra, operario. |
| 2: Triage (admin) | Validar clasificación. Decisión: sigue / parar / pedir pieza / taller / observación. Actualiza estado. |
| 3: Ejecución (admin/mecánico) | Diagnóstico → causa raíz, acción, pieza, taller, resuelto en campo/taller, esperas, costes. |
| 4: Cierre (admin) | Fecha vuelta, downtime (calc+editable), motivo downtime, lección, acción preventiva, ¿repetida? Estado → cerrada_validada. |

# 5. Flujo operativo de incidencias

## 5.1 Estados y transiciones

| Estado | Significado | Quién activa | Transiciones posibles |
| --- | --- | --- | --- |
| abierta | Reportada, pendiente triage. | Operario/usuario | en_diagnostico, resuelta |
| en_diagnostico | Responsable evaluando. | Admin/responsable | pendiente_pieza, pendiente_taller, en_reparacion, resuelta |
| pendiente_pieza | Parada esperando repuesto. | Admin | en_reparacion |
| pendiente_taller | Esperando slot en taller. | Admin | en_reparacion |
| en_reparacion | Reparación en curso. | Mecánico/admin | resuelta |
| resuelta | Completada, pendiente validación. | Mecánico/admin | cerrada_validada |
| cerrada_validada | Cerrada con datos completos. | Admin (responsable) | — (final) |

## 5.2 Diagrama de flujo

┌──────────┐     ┌───────────────┐     ┌──────────────────┐
  │ ABIERTA  │────▶│ EN DIAGNÓST.  │────▶│ PEND. PIEZA      │──┐
  └──────────┘     └───────────────┘     └──────────────────┘  │
                          │               ┌──────────────────┐  │
                          ├──────────────▶│ PEND. TALLER     │──┤
                          │               └──────────────────┘  │
                          ▼                                     │
                    ┌─────────────┐◀────────────────────────────┘
                    │EN REPARACIÓN│
                    └─────────────┘
                          │
                          ▼
                    ┌───────────┐     ┌────────────────────┐
                    │ RESUELTA  │────▶│ CERRADA VALIDADA   │
                    └───────────┘     └────────────────────┘

## 5.3 Registro de tiempos

Cada incidencia con parada registra horas_downtime = fecha_hora_vuelta − fecha_hora_parada. El campo motivo_downtime indica la categoría principal (avería, espera pieza, espera taller, diagnóstico). Para MVP, un solo motivo_downtime es suficiente. El log de transiciones (Anexo A) permitirá desglose temporal preciso en el futuro sin cambiar el modelo actual.

# 6. Campos obligatorios por rol y fase del flujo

Definición explícita de qué campos son obligatorios en cada paso del flujo y quién los rellena. Esto evita que el operario se quede atascado con un formulario largo y asegura que la información mínima para cada decisión está disponible.

## 6.1 Paso 1: Reporte inicial (operario)

| Campo | Obligatorio | Notas |
| --- | --- | --- |
| sintoma_inicial | SÍ | Mínimo 10 caracteres. Es el dato más valioso para triage remoto. |
| tipo_incidencia | SÍ | Selector: avería / anomalía / correctivo / observación preventiva. |
| severidad | SÍ | Selector: baja / media / alta / seguridad. Default: media. |
| maquina_siguio_operando | SÍ | Toggle sí/no. Sin esto no se puede decidir urgencia. |
| subsistema | NO | Deseable pero el operario puede no saber. Default: "otro". |
| descripcion | NO | Texto largo opcional. Para ampliar sintoma_inicial. |
| fotos | NO | Altamente recomendado. El UI lo sugiere pero no bloquea. |
| — | AUTO | Se registran automáticamente: fecha, hora, horómetro (último conocido), obra actual, nombre operario (del token o sesión). |

## 6.2 Paso 2: Triage (admin / responsable mantenimiento)

| Campo | Obligatorio | Notas |
| --- | --- | --- |
| severidad (validada) | SÍ | El admin confirma o corrige la severidad del operario. |
| tipo_incidencia (validado) | SÍ | El admin confirma o corrige. |
| subsistema | SÍ | El admin debe clasificar. No puede quedar en "otro" si se sabe. |
| decisión de estado | SÍ | Mover a: en_diagnostico / pendiente_pieza / pendiente_taller / resuelta. Implícito al cambiar estado. |
| diagnostico_provisional | NO | Deseable si se tiene hipótesis. Obligatorio si estado → pendiente_pieza (hay que saber qué pieza). |
| fecha_hora_parada | CONDICIONAL | Obligatorio si maquina_siguio_operando = 0. Puede ser retroactiva. |

## 6.3 Paso 3: Ejecución (admin / mecánico / taller)

| Campo | Obligatorio | Notas |
| --- | --- | --- |
| accion_tomada | SÍ | Qué se hizo. Mínimo 10 caracteres. |
| resuelto_en | SÍ | campo / taller |
| causa_raiz | NO | Deseable. Puede no saberse hasta después. |
| pieza_sustituida | NO | Texto libre en Fase 1. En Fase 2 se vincula a repuesto_id. |
| taller_id | NO | Si resuelto_en = taller, altamente recomendado (Fase 2 obligatorio). |
| espera_pieza | NO | Toggle. Relevante para análisis posterior. |
| espera_mecanico | NO | Toggle. |
| coste_repuesto | NO | Deseable si se conoce. En Fase 2 se calcula desde consumo_repuestos. |
| coste_servicio | NO | Deseable si hubo servicio externo. |

## 6.4 Paso 4: Cierre y validación (admin / responsable)

| Campo | Obligatorio | Notas |
| --- | --- | --- |
| fecha_hora_vuelta | CONDICIONAL | Obligatorio si hubo parada (maquina_siguio_operando = 0). |
| horas_downtime | AUTO + EDITABLE | Se calcula automáticamente. Admin puede corregir (ej: no contar noches). |
| motivo_downtime | CONDICIONAL | Obligatorio si hubo parada. Selector: averia / espera_pieza / espera_taller / diagnostico. |
| causa_raiz | SÍ | Obligatorio para cerrar. Si no se determinó: "No determinada — [motivo]". |
| accion_tomada | SÍ | Debe estar relleno (ya obligatorio en paso 3). |
| leccion_aprendida | NO | Deseable. Valor enorme a largo plazo. |
| accion_preventiva | NO | Deseable. |
| es_repetida | NO | Si sí, vincular incidencia_anterior_id. |

Resumen: el operario solo necesita rellenar 4 campos obligatorios para abrir una incidencia. El admin necesita clasificar en triage (3-4 campos). El cierre requiere causa raíz y acción tomada como mínimo. Todo lo demás es deseable pero no bloquea el flujo.

# 7. Matriz de precedencia del estado operativo

El estado_operativo de una máquina puede cambiar por dos vías: automáticamente (por reglas de negocio derivadas de incidencias) o manualmente (por decisión del admin). Necesitamos reglas claras de cuándo prevalece uno u otro para evitar conflictos.

## 7.1 Jerarquía de gravedad

Los estados tienen una jerarquía de gravedad implícita. Un estado más grave nunca debe ser sobrescrito automáticamente por uno menos grave:

| Prioridad | Estado | Gravedad | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (máxima) | decomisionada | Fuera de servicio permanente | Gris |
| 2 | en_reparacion | Máquina intervenida activamente | Rojo |
| 3 | parada_pendiente_pieza | Parada, esperando material | Rojo |
| 4 | parada_diagnostico | Parada, evaluando | Rojo |
| 5 | en_reserva | No asignada pero disponible | Amarillo |
| 6 | operativa_con_limitaciones | Funciona pero con restricciones | Amarillo |
| 7 (mínima) | operativa | Todo correcto | Verde |

## 7.2 Reglas de actualización automática

| Evento | Estado sugerido | Condición para aplicar | Precedencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Nueva incidencia alta/seguridad + no sigue operando | parada_diagnostico | Solo si estado actual tiene prioridad ≥ 4 (menos grave) | Automático sube gravedad |
| Incidencia → pendiente_pieza | parada_pendiente_pieza | Solo si estado actual tiene prioridad ≥ 3 | Automático sube gravedad |
| Incidencia → pendiente_taller o en_reparacion | en_reparacion | Solo si estado actual tiene prioridad ≥ 2 | Automático sube gravedad |
| Incidencia baja/media + sigue operando | operativa_con_limitaciones | Solo si estado actual = operativa (prioridad 7) | Automático, solo si era verde |
| Todas las incidencias cerradas | operativa (PROPUESTO) | Se propone al admin, NO se aplica automáticamente | Requiere confirmación manual |

## 7.3 Override manual

El admin puede cambiar el estado_operativo manualmente en cualquier momento. Las reglas son:

| Escenario | Comportamiento |
| --- | --- |
| Admin sube gravedad manualmente | Siempre permitido. Se registra como cambio manual. Las reglas automáticas no lo sobrescriben hacia abajo. |
| Admin baja gravedad manualmente (ej: máquina puede seguir operando) | Permitido. Se activa flag override_manual = 1 en la máquina. Mientras este flag esté activo, las reglas automáticas de ESA incidencia no cambian el estado operativo. |
| Nueva incidencia diferente se abre | El override se evalúa solo para la incidencia original. Una nueva incidencia con severidad alta puede volver a subir el estado si aplica según la jerarquía. |
| Admin mueve a decomisionada | Estado terminal. Solo el admin puede sacarlo de ahí. Ninguna regla automática toca una máquina decomisionada. |
| Admin mueve a en_reserva | Solo manual. No se asigna automáticamente. Las incidencias siguen su flujo normal pero no cambian este estado. |

## 7.4 Implementación técnica

Se añade campo override_estado_manual (INTEGER, default 0) a la tabla maquinas. Cuando el admin cambia manualmente el estado_operativo a un nivel MENOS grave que el sugerido, se pone a 1. Cuando la incidencia que provocó el override se cierra, se resetea a 0. Cuando se abre una nueva incidencia, el override no aplica para ella.

En el código: la función actualizar_estado_operativo(maq_id, estado_sugerido, incidencia_id) comprueba (1) si el estado sugerido es más grave que el actual, (2) si no hay override activo para esa incidencia, (3) aplica o no según corresponda.

# 8. Propuesta de exportación PDF/imprimible

Motor existente (ReportLab + openpyxl) se amplía, no se rehace.

| Export | Contenido | Fase |
| --- | --- | --- |
| Ficha resumida (evolución Asset Passport) | PDF 1-2 pág: identidad, estado operativo, criticidad, obra (desde historial), horómetro, disponibilidad KPIs 90d, repuestos críticos (F2), talleres (F2). | F1 base + F2 ampliación |
| Historial de revisiones | Ya existe (service_history_pdf/xlsx). Añadir columna fuente_dato. | Mantener |
| Historial de incidencias (NUEVO) | PDF/Excel: todas las incidencias. Columnas: fecha, tipo, subsistema, severidad, estado, downtime, coste, resolución. Resumen final. | F1 |
| Snapshot técnico completo (NUEVO) | PDF multi-página: ficha + últimas 5 revisiones + últimas 10 incidencias + repuestos + talleres. Dossier para reuniones/auditorías. | F2 |

Nuevos endpoints: GET .../export/ficha-resumida, GET .../export/historial-incidencias, GET .../export/snapshot-tecnico.

# 9. Plan de implementación por fases

Fases reordenadas: primero captura de incidencias + disponibilidad (el dato), después repuestos/talleres (la gestión de reacción). Sin buenos datos de incidencia, los repuestos no tienen contexto de consumo ni priorización.

## 9.1 Fase 1A — Modelo de datos, incidencias y asignaciones (semanas 1-2)

| # | Tarea | Tipo | Optimista | Realista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Migración tabla maquinaria_incidencias (nueva tabla, copiar, renombrar) | Backend | 3h | 5h |
| 1.2 | ALTER TABLE maquinas: 7 columnas nuevas + override_estado_manual | Backend | 1h | 1.5h |
| 1.3 | CREATE TABLE maquinaria_asignaciones_obra + migrar asignaciones actuales | Backend | 2h | 3h |
| 1.4 | Ampliar CHECK maquinaria_documentos | Backend | 0.5h | 1h |
| 1.5 | Actualizar obtener_maquina(): estado_operativo, asignación actual, operario habitual (FK) | Backend | 2h | 3h |
| 1.6 | Actualizar crear/actualizar_incidencia(): 30 campos nuevos + validaciones por paso | Backend | 4h | 6h |
| 1.7 | Lógica asignaciones: cerrar anterior + crear nueva al cambiar proyecto_id | Backend | 2h | 3h |
| 1.8 | Implementar reglas RN-01 a RN-07 + matriz precedencia estado_operativo | Backend | 4h | 6h |
| 1.9 | Implementar calcular_disponibilidad(maq_id, dias) | Backend | 2h | 4h |
| 1.10 | Endpoints API: incidencias ampliadas, asignaciones CRUD, estado_operativo | Backend | 3h | 5h |
| 1.11 | Tests: migración, reglas negocio, precedencia, disponibilidad, asignaciones | Backend | 4h | 6h |

Subtotal Fase 1A — Optimista: 27.5h | Realista: 43.5h

## 9.2 Fase 1B — UI de ficha, incidencias y disponibilidad (semanas 3-5)

| # | Tarea | Tipo | Optimista | Realista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Rediseñar header maqDetalle(): estado_operativo, criticidad, obra desde historial, operario FK | Frontend | 3h | 4h |
| 1.13 | KPI cards nuevas: downtime 30d, coste 90d | Frontend | 2h | 3h |
| 1.14 | Bloque incidencias: tabs Abiertas/90d/Todas + nuevo card design | Frontend | 3h | 5h |
| 1.15 | Bloque historial de obras (timeline asignaciones) | Frontend | 2h | 3h |
| 1.16 | Bloque resumen disponibilidad + semáforo | Frontend | 3h | 4h |
| 1.17 | Modal incidencia: wizard 4 pasos con campos obligatorios por rol | Frontend | 6h | 10h |
| 1.18 | Modal edición máquina: campos nuevos + selector operario FK empleados | Frontend | 2h | 3h |
| 1.19 | Dashboard flota: 5º/6º KPI, filtros, semáforo en cards | Frontend | 3h | 4h |
| 1.20 | Export PDF: historial incidencias + ficha resumida ampliada | Backend | 5h | 8h |
| 1.21 | Integración y testing E2E Fase 1 | Full | 3h | 5h |

Subtotal Fase 1B — Optimista: 32h | Realista: 49h

TOTAL FASE 1 — Optimista: 59.5h (~5 semanas) | Realista: 92.5h (~7-8 semanas)

## 9.3 Fase 2A — Repuestos y talleres backend (semanas 6-8 ó 9-10)

| # | Tarea | Tipo | Optimista | Realista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | CREATE tablas: talleres_maquinaria + talleres_maquinaria_modelos | Backend | 1.5h | 2h |
| 2.2 | CRUD talleres: listar, crear, actualizar, vincular modelos | Backend | 3h | 5h |
| 2.3 | CREATE tablas: repuestos + repuestos_maquinas + consumo_repuestos | Backend | 2h | 3h |
| 2.4 | CRUD repuestos: listar, crear, actualizar, vincular máquinas, equivalentes, ubicación | Backend | 5h | 7h |
| 2.5 | Registrar consumo de repuesto en incidencia + decrementar stock | Backend | 3h | 4h |
| 2.6 | Reglas RN-08 a RN-13 | Backend | 3h | 5h |
| 2.7 | calcular_criticidad_sugerida() + resumen_flota() | Backend | 3h | 5h |
| 2.8 | Endpoints API: talleres, repuestos, consumo | Backend | 3h | 5h |
| 2.9 | Tests Fase 2 backend | Backend | 3h | 4h |

Subtotal Fase 2A — Optimista: 26.5h | Realista: 40h

## 9.4 Fase 2B — UI y exports Fase 2 (semanas 8-10 ó 11-13)

| # | Tarea | Tipo | Optimista | Realista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Bloque repuestos en ficha: tabla con stock, criticidad, ubicación, equivalente | Frontend | 4h | 5h |
| 2.11 | Bloque talleres en ficha | Frontend | 2h | 3h |
| 2.12 | Bloque documentación técnica (subida + lista) | Frontend | 2h | 4h |
| 2.13 | Página/modal gestión repuestos (CRUD + búsqueda + filtros) | Frontend | 5h | 8h |
| 2.14 | Página/modal gestión talleres (CRUD) | Frontend | 3h | 5h |
| 2.15 | Dashboard flota ampliado: semáforo disponibilidad, top riesgo | Frontend | 3h | 4h |
| 2.16 | Vincular repuesto→incidencia en modal (Paso 3) | Frontend | 2h | 4h |
| 2.17 | Export PDF: snapshot técnico completo | Backend | 5h | 7h |
| 2.18 | Integración y testing E2E Fase 2 | Full | 3h | 5h |

Subtotal Fase 2B — Optimista: 29h | Realista: 45h

TOTAL FASE 2 — Optimista: 55.5h (~4-5 semanas) | Realista: 85h (~7-8 semanas)

TOTAL GLOBAL

|  | Optimista | Realista |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Incidencias + disponibilidad) | 59.5h → ~5 semanas | 92.5h → ~7-8 semanas |
| Fase 2 (Repuestos + talleres + análisis) | 55.5h → ~4-5 semanas | 85h → ~7-8 semanas |
| TOTAL | 115h → ~9-10 semanas | 177.5h → ~14-16 semanas |

Nota: estimaciones a dedicación parcial (~12h/semana). El escenario optimista asume que no hay sorpresas en migración, que el frontend vanilla JS no genera problemas de estado, y que los tests pasan a la primera. El escenario realista incluye: debugging de migración, ajustes de UX tras feedback, edge cases en reglas de negocio, y una ronda de correcciones post-deploy por fase.

# 10. Riesgos y decisiones abiertas

## 10.1 Riesgos técnicos

| ID | Riesgo | Prob. | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Migración CHECK incidencias | MEDIO | Backup antes. Script con rollback. Test en dev. |
| R-02 | Rendimiento KPIs tiempo real | BAJO | 8 máquinas no hay riesgo. Si flota crece >20, cache diario. |
| R-03 | Complejidad modal incidencia 4 pasos | MEDIO | Implementar como tabs, no wizard estricto. Permitir saltar pasos. |
| R-04 | Adopción por operarios (más campos) | MEDIO | Solo 4 campos obligatorios para operario. Resto es admin. |
| R-05 | Histórico retroactivo incompleto | BAJO | Flag es_historico + fuente_dato. No contamina KPIs actuales. |
| R-06 | Operario habitual como FK puede no existir en empleados | BAJO | Crear empleado primero o usar selector con "crear nuevo" inline. |

## 10.2 Decisiones abiertas

| ID | Decisión | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| D-01 | ¿Separar estado operativo del administrativo? | SÍ (ya incorporado en v1.1). Son dimensiones diferentes. |
| D-02 | ¿Log de transiciones de estado? | NO implementar aún. Diseño reservado en Anexo A. Implementar cuando haya datos reales y se identifique necesidad concreta de desglose temporal. |
| D-03 | ¿Repuestos como módulo independiente o sección? | Sección dentro de maquinaria. No necesita menú propio hasta catálogo significativo. |
| D-04 | ¿Talleres nueva entidad o reutilizar terceros? | Nueva entidad talleres_maquinaria. Campos específicos no encajan en terceros. FK opcional a terceros si se quiere vincular después. |
| D-05 | ¿Coste downtime configurable por máquina? | MVP: valor global 900 EUR/día. Si hay diferencia real entre máquinas, añadir coste_dia_parado a maquinas. |
| D-06 | ¿Check diario además de semanal? | No en F1/F2. La infraestructura ya lo soporta si se necesita después. |
| D-07 | ¿WhatsApp automático en incidencia crítica? | SÍ en Fase 2. Reutiliza infraestructura existente. |
| D-08 | ¿Múltiples equivalentes por repuesto o solo uno? | MVP: un equivalente_id (FK self-ref). Si se necesitan múltiples, crear tabla pivote en iteración posterior. |

## 10.3 Próximos pasos

| # | Paso |
| --- | --- |
| 1 | Revisar v1.1 con equipo de operaciones. Validar campos obligatorios y matriz de precedencia. |
| 2 | Decidir D-01 a D-08. |
| 3 | Definir 3-5 incidencias históricas de prueba para validar modelo con datos reales. |
| 4 | Comenzar Fase 1A: migración modelo de datos. |
| 5 | Tras validar Fase 1 en producción, iniciar Fase 2. |

# Anexo A: Diseño preparado para log de transiciones de estado

Este diseño NO se implementa en Fase 1 ni Fase 2. Se deja documentado y preparado para que, cuando haya datos reales y se identifique la necesidad de desglose temporal preciso del downtime, se pueda añadir sin romper nada del modelo actual.

## A.1 Tabla: maquinaria_incidencia_transiciones

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Autoincremental |
| incidencia_id | INTEGER FK NOT NULL | FK a maquinaria_incidencias(id) ON DELETE CASCADE |
| estado_anterior | TEXT NOT NULL | Estado antes de la transición |
| estado_nuevo | TEXT NOT NULL | Estado después de la transición |
| timestamp | TEXT NOT NULL | ISO datetime del cambio |
| usuario_id | INTEGER FK | FK a usuarios(id) — quién hizo el cambio |
| notas | TEXT | Observación opcional sobre el cambio |
| automatico | INTEGER DEFAULT 0 | 1 si fue por regla automática, 0 si fue manual |

Índice: CREATE INDEX ix_inc_trans ON maquinaria_incidencia_transiciones(incidencia_id, timestamp)

## A.2 Cómo se integraría

Cada vez que una incidencia cambia de estado (vía actualizar_incidencia() o por regla automática), se inserta un registro en esta tabla. Esto permite:

— Calcular tiempo exacto en cada estado: SUM(timestamp[n+1] - timestamp[n]) WHERE estado = X.

— Desglosar downtime: cuánto fue diagnóstico, cuánto espera pieza, cuánto reparación.

— Auditoría completa: quién movió qué y cuándo.

— Métricas avanzadas: tiempo medio en triage, tiempo medio de espera de pieza por proveedor.

## A.3 Por qué no ahora

Con 8 máquinas y el equipo actual, el overhead de implementar y mantener un log de transiciones no se justifica todavía. El campo motivo_downtime en la incidencia cubre el 80% de la necesidad. Cuando la flota crezca o los análisis de disponibilidad requieran desglose temporal, se activa esta tabla. El modelo actual es 100% compatible: solo hay que añadir el INSERT en las funciones de cambio de estado.

## A.4 Preparación en código

Recomendación: dejar el CREATE TABLE en init_maquinaria_db() comentado con un flag TODO. Crear la función registrar_transicion(incidencia_id, estado_anterior, estado_nuevo, usuario_id) como stub que no hace nada. Cuando se quiera activar, descomentar la tabla y rellenar el cuerpo de la función. Cero impacto en rendimiento hasta que se active.